        А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
        НОВОПОСЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУРСКОГО РАЙОНА
        КУРСКОЙ О БЛАСТИ

        Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

15.10.2012 г. №39
д.1-е Цветово
        О подготовке и проведении
        осенне-зимнего пожароопасного сезона
        2012-2013 годов на территории Новопоселеновского
        сельсовета Курского района Курской области

       В целях обеспечения защищенности населенных пунктов и объектов на территории Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области в ходе осенне-зимнего пожароопасного сезона 2012-2013 годов, предупреждения гибели людей на пожарах в этот период
Утвердить прилагаемые:
- План мероприятий по подготовке и проведению осенне-зимнего пожароопасного сезона 2012-2013 годов на территории Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области;
      - Состав комиссии по проверке готовности объектов социальной сферы и жилого фонда к осенне-зимнему пожароопасному сезону 2012-2013 годов;
  1. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
  2. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

        Глава Новопоселеновского сельсовета /Бирюков И.Г./

        Утвержден
        распоряжением Администрации
        Новопоселеновского сельсовета
        Курского района Курской области
        от 15.10.2012 г. №39

        П Л А Н
        мероприятий по подготовке и проведению осенне-зимнего
        пожароопасного сезона 2012-2013 годов на территории
        Новопоселеновского сельсовета Курского района

№ / п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	Проведение заседание комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросу подготовки к осенне-зимнему пожароопасному сезону 2012-2013 годов	До 10.11.2012г.	КЧС и ОПБ администрации Новопоселеновского сельсовета
2	Проведение уточнения и корректировки списков лиц, отнесенных к «категории риска»(одинокие, престарелые, злоупотребляющие алкоголем).Базу данных по спискам граждан «группы риска» представить в ЕДДС района.Провести работу по персональному закреплению для организации пожарно-профилактической работы с ними внештатных пожарных инструкторов и старших нселенных пунктов.	До 10.11.2012г.	Администрация сельсовета
3	Разработать и утвердить графики посещения неблагополучных семей, организовать подворные обходы совместно с участковым уполномоченным полиции.	До 10.11.2012 г.	Администрация сельсовета
4	Уточнить списки лиц, планируемых на переселение к родственникам на зимний период, организовать контроль за ходом проведения этих мероприятий	Октябрь 2012г.	Администрация сельсовета
5	Провести проверку противопожарного состояния 100% жилых домов частного сектора силами внештатных пожарных инструкторов старших по населенным пунктам с целью предупреждения пожаров по причине неисправности электрооборудования и печного отопления.	постоянно	Администрация сельсовета, старшие населенных пунктов
6	Организовать оказание адресной помощи (по возможности) малоимущим, одиноким престарелым гражданам по ремонту электрооборудования и печного отопления.	До 10.11.2012г.	Администрация сельсовета
7	Провести корректировку и уточнение списков старших по населенным пунктам	До 10.11.2012 г.	Администрация сельсовета
8	Провести сборы со старшими по населенным пунктам по разъяснению их обязанностей и стоящих перед ними задач.	До 10.11.2012 г.	Администрация сельсовета
9	Провести проверку источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах и в учреждениях перед началом пожароопасного периода, принять меры по их приведению в работоспособное состояние. г.	До 10.11.2012 г.	Администрация сельсовета
10	Заключение соглашений (договоров) о выделении снегоуборочной техники для обеушением пожаров и проведением АСР подразделениями ГПС Курской области; / Информирование о состоянии дорог и проездов пожарных частей и ЕЕДС района	Постоянно / До 05.12.2012 г.	Администрация сельсовета
11	Принять меры по оснащению добровольной пожарной дружины приспособленной для пожаротушения техникой.	В ходе пожароопасного периода	Администрация сельсовета

        Утвержден
        распоряжением Администрации
        Новопоселеновского сельсовета
        Курского района Курской области
        от 15.10.2012 г. №39

        СОСТАВ
        комиссии по проверке готовности объектов социальной
        сферы и жилого фонда к осенне-зимнему пожароопасному
        сезону 2012-2013 годов

        Бирюков И.Г.- Глава Новопоселеновского сельсовета, председатель комиссии;
        Морозова З.А.- директор МБОУ «Новопоселеновская СОШ», заместитель
        председателя комиссии;
        Бакланова Г.Ф. - директор МБОУ «Селиховская СОШ»
        Харченко Е.В. - зав.Селиховским ФАП;
        Рышкова Г.А. - зав. МБОУ « Кукуевская НОШ»
        Тертов В.П. - депутат Новопоселеновского сельсовета;